## OBRAS
COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FONDOS NACIONALES
ADMINISTRACION CENTRAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: OBRAS |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
1 | CONSTRUCCION DELEGACION PUERTO LEMPIRA | LICITACION PRIVADA |  | LP 003-2015 | 2015-01-15 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-30 | 2015-02-03 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 2015-02-17 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-24 | 24/0/2015 | 2015-02-28 | 2015-02-28 | 2015-02-28 | 2015-03-01 | 2015-08-31 | REAL | REAL | 600000 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | CONSTRUCCION DE MURO DE PERIMETRAL DE COMAYAGUA | LICITACION PRIVADA |  | LP 003-2015 | 2015-01-15 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-30 | 2015-02-03 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 2015-02-17 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-24 | 24/0/2015 | 2015-02-28 | 2015-02-28 | 2015-02-28 | 2015-03-01 | 2015-08-31 | REAL | REAL | 600000 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [22 empty] | 1200000 | 1200000
REAL
| Fecha de emisión: | 2015-01-05 | DD/MM/AA |  | 2015-01-15: Emitido por:; 2015-01-22: MARCOS ORELLANA; 2015-02-14: Fecha de Modificacion; 2015-02-14: DD/MM/AA; 2015-02-19: Modificado por |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: | 2015-01-05 | DD/MM/AA |  | 2015-01-15: Aprobado por:; 2015-01-22: CAROLINA MARTINEZ; 2015-02-14: Fecha de Aprobacion; 2015-02-14: DD/MM/AA; 2015-02-19: Aprobado por |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ (JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CENTRAL-CONADEH)
Note on B11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B13: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on AA15: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen

## SERVICIOS
COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FONDOS NACIONALES
ADMINISTRACION CENTRAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015 AJUSTADO AL PRESUPUESTO APROBADO
Categoría: Servicios |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
1 | CONTRATACION DE SEGURO CONTRA ROBO E INCENDIO EN OFICINAS DEL CONADEH A NIVEL NACIONAL | 3C |  | N 001-2015 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-16 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-31 | 2015-01-31 | 2015-02-02 | 2015-02-22 | REAL | REAL | 73400 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
2 | FIANZA DE FIDELIDAD | 3C |  | N 002-2015 |  |  |  |  | 2015-03-03 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-12 | REAL | REAL | 42100 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
3 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA CENTRAL Y SAN PEDRO SULA | LPN |  | N 003-2015 |  |  |  |  | 2015-03-14 | 2015-03-21 | 2015-03-21 | 2015-03-21 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-04-05 | 2015-04-04 | REAL | REAL | 629144.4 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
4 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTALE DE YORO | 3 C |  | N 003A-2015 |  |  |  |  | 2015-03-14 | 2015-03-21 | 2015-03-21 | 2015-03-21 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-04-05 | 2015-04-04 | REAL | REAL | 157292.4 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
5 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA DELEGACION REGIONAL DE COMAYAGUA | 3 C |  | N 003B-2015 |  |  |  |  | 2015-03-14 | 2015-03-21 | 2015-03-21 | 2015-03-21 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-04-05 | 2015-04-04 | REAL | REAL | 157292.4 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
6 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTALE DE EL PROGRESO, YORO | 3 C |  | N 003C-2015 |  |  |  |  | 2015-03-14 | 2015-03-21 | 2015-03-21 | 2015-03-21 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-04-05 | 2015-04-04 | REAL | REAL | 157292.4 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
7 | SEGURO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS | LP |  | LP 001-2015 | 2015-05-01 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-05-11 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-27 | 2015-06-02 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | REAL | REAL | 189000 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
8 | SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS DEL CONADEH A NIVEL NACIONAL | 3C |  | N 004-2015 |  |  |  |  | 2015-05-01 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | REAL | REAL | 185000 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
9 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES. | LP |  | LP 002-2015 | 2015-11-02 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-09 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | REAL | REAL | 302800 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
10 | RENOVACION DE CONTRATO OFICINA TEGUCIGALPA | RENOVACION DE CONTRATO |  | A 001-2015 | [8 empty] | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-28 | 2015-02-28 | REAL | REAL | 99518.16 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
11 | RENOVACION DE CONTRATO OFICINA COLON | RENOVACION DE CONTRATO |  | A 002-2015 | [8 empty] | 2015-06-02 | 2015-06-06 | 9-6-14- | 2015-06-10 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-13 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | REAL | REAL | 73920 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
12 | RENOVACION DE CONTRATO OFICINA LA CEIBA | RENOVACION DE CONTRATO |  | A 003-2015 | [8 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 6-10-14- | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-10 | 2015-10-10 | 2015-10-31 | 2015-10-31 | REAL | REAL | 201600 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
13 | RENOVACION DE CONTRATO OFICINA SAN PEDRO SULA | RENOVACION DE CONTRATO |  | A 004-2015 | [8 empty] | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | REAL | REAL | 14784 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
14 | RENOVACION DE CONTRATO OFICINA VALLE | RENOVACION DE CONTRATO |  | A 005-2015 | [8 empty] | 2015-07-18 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 01-08-214 | 01-08-215 | REAL | REAL | 36000 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
15 | RENOVACION DE CONTRATO OFICINA GRACIAS A DIOS | RENOVACION DE CONTRATO |  | A 006-2015 | [16 empty] | 2015-01-01 | 2015-09-01 | REAL | REAL | 68544 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| Fecha de emisión: | 2015-01-05 | DD/MM/AA |  | Emitido por: | MARCOS ORELLANA |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA | 2015-07-24: Modificado por; 2015-07-30: Fecha de Registro ONCAE: | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: | 2015-01-05 | DD/MM/AA |  | Aprobado por: | CAROLINA MARTINEZ |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA | 2015-07-24: Aprobado por; 2015-07-30: Fecha Actualización ONCAE: | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ (JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CENTRAL-CONADEH)

## EQUIPO y SUMINISTROS
COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FONDOS NACIONALES
ADMINISTRACION CENTRAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: Equipo |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
1 | 1er COMPRA DE LLANTAS PARA DELEGACIONES Y OFICINA CENTRAL | 3C |  | N 004-2015 |  |  |  |  | 2015-04-12 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-01-25 | 2015-04-25 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-03 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | REAL | REAL | 50960.5 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
2 | 1er COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA | 3C |  | N 005-2015 |  |  |  |  | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-06-27 | REAL | REAL | 111718.5 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
2 | 2da COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA | 3C |  | N 006-2015 |  |  |  |  | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2014-08-08 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | REAL | REAL | 111718.5 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
3 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO | 3C |  | LP 003-2014 | 31/09/2015 | 31/09/2015 | 31/09/2015 | 31/09/2015 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | REAL | REAL | 338600 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
4 | COMPRA DE SOFTWARE (antivirus) | 3C |  | N 007-2015 | 2015-04-01 | 2015-04-10 | 2015-04-01 | 2015-04-10 | 2015-04-12 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-01-25 | 2015-04-25 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-03 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | REAL | REAL | 61130 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
5 | 2da COMPRA DE LLANTAS PARA DELEGACIONES Y OFICINA CENTRAL | 3C |  | N 008-2015 |  |  |  |  | 2015-07-06 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-11 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | REAL | REAL | 50960.5 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
|  | REAL | [22 empty] | 725088 | 0
| Fecha de emisión: | 2015-01-05 | DD/MM/AA |  | Emitido por: | MARCOS ORELLANA |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: | 2015-01-05 | DD/MM/AA |  | Aprobado por: | CAROLINA MARTINEZ |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ (JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CENTRAL-CONADEH)
Note on B11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C11: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on B13: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C13: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D13: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E13: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on B15: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C15: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D15: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E15: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on B17: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C17: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D17: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E17: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on B19: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C19: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D19: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E19: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on B21: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C21: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D21: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E21: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on AA23: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen